**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12»**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА**
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ**

**В МБОУ «СОШ №12»**

**г. Элиста**

**2020 г.**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

·       готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

·       сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

·       система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

·       социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

·       способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

**Цель дорожной карты:** организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ « СОШ №12» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «СОШ12» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

·       организационно-управленческое обеспечение;

·       мероприятия содержательного характера;

·       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

·       нормативно-правовое обеспечение;

·       кадровое обеспечение;

·       информационное обеспечение;

·       мониторинг;

·       финансовое обеспечение;

·       материальное техническое обеспечение.

·

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «СОШ №12»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся «Содружество учащихся», Управляющий совет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В  МБОУ «СОШ №12»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого направления по реализации проекта** | **Ответственный за исполнение мероприятия** |
| **Мероприятие** | **Результат** | **Срок реализации** |
| **Дата нач.** | **Дата оконч** |
| **Организационно-управленческое обеспечение** |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2020 | директор школы |
| 2 | Исследование социокультурного пространства МБОУ “СОШ №12» | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | зам. директора по ВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 |  социальный педагог |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования | Октябрь 2020 | Май 2021 | зам. директора по ВР |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:·       педагогическое управление воспитательным процессом;·       уровень воспитанности учащихся;·       эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;·       участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | зам. директора по ВР |
| **Мероприятия содержательного характера** |
| **6** | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Ноябрь 2020 | Апрель 2021 | зам. директора по ВР,зам. директора по НМР,зам. директора по УВР,зам. директора по УВР в НШ |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | Ноябрь 2020  | Ноябрь 2020  |
| 6.2 | **Раздел** 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | Декабря 2020  | Января 2021  |
| 6.3 | **Раздел 2** «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | Январь 2021  | Февраль 2021  |
| 6.4 | **Раздел 3** «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | Февраль 2021 | Апрель 2021 |
| 6.4.1. | Инвариантные модули:* «Классное руководство»;
* «Курсы внеурочной деятельности»;
* «Работа с родителями»;
* «Самоуправление»;
* «Профориентация»
 | Проект содержательной части программы | Февраль 2021 | Март 2021 |
| 6.4.2. | Вариативные модули:* «Ключевые общешкольные дела»;
* «Школьные медиа»;
* «Экскурсии, экспедиции, походы»;
* «Организация предметно-эстетической среды»
 | Проект содержательной части программы | Март 2021 | Апрель 2021 |  |
| 6.5 | **Раздел 4** «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | Апрель 2021 | Апрель 2021 |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план ВР школы на 2021/2022уч. год | Май 2021 | Июнь 2021 | зам. директора по ВР |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «СОШ №12» | Протокол заседания пед. совета | Май 2021 | Май 2021 |  зам. директора по ВР |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольного род. собрания | Май 2021 | Май 2021 | зам. директора по ВР |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с активом Управляющего совета школы | Протокол заседания Управляющего совета школы | Май 2021 | Май 2021 | Директор школы |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания | Май 2021 г | Май 2021 | зам. директора по ВР |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №12» по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 | Апрель 2021 | зам. директора по ВР,зам. директора по НМР |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 | Июнь 2021 | директор школы |
| 14 | Утверждение программы воспитания.Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | Июнь 2021 | Июнь 2021 | директор школы,зам. директор по УВРзам. директор по НМР |
| **Кадровое обеспечение** |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования  | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.Отчет о реализации плана | Сентябрь 2020  | Июль 2021  | зам. директор по УВРзам. директора по ВР |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «СОШ №12» | План МО классных руководителей.Отчет о реализации плана.Аналитические справки по итогам проведения семинаров | Сентябрь 2020  | Июнь 2021 года | зам. директора по ВР рук. МО классных руководителей |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | Ноябрь 2020 | Май 2021 |  директор школы |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | Ноябрь 2020 | Май 2021 | директор школы |
| **Информационное обеспечение** |
| 19 | Размещение программы воспитания в МБОУ «СОШ №12» на официальном сайте школы | Сайт школы | Февраль 2021  | Февраль 2021  | зам. директор по ВР |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «СОШ №12» , на официальном сайте школы | Сайт школы | Июнь 2021  | Июнь 2021  | зам. директор по УВР |
| 21 |  Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Сайт школы | Июнь 2021  | Июнь 2021  | зам. директор по ВР |
| **Мониторинг** |
| 22 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | Один раз в месяц в течение года |  | зам. директора по ВР |
| **Финансовое обеспечение** |
| 23 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет | Постоянно |   | директор школы |
| 24 | Соискание грантов | Аналитическая справка | В течение учебного года |   | зам. директора по УВР,зам. директор по ВР,зам. директор по НМР |
| 25 | Привлечение спонсорской помощи | Финансовый отчет | В течение учебного года |   | директор школызам. директора по АХЧ |
| **Материально-техническое обеспечение** |
| 26 | Укрепление материально-технической базы МБОУ «СОШ №12» для реализации программы | Аналитическая справка | Ноябрь 2020 | Июнь 2021 | зам. директора по АХЧ |