**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12»**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА**  
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ**

**В МБОУ «СОШ №12»**

**г. Элиста**

**2020 г.**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

·       готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

·       сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

·       система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

·       социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

·       способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

**Цель дорожной карты:** организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ « СОШ №12» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «СОШ12» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

·       организационно-управленческое обеспечение;

·       мероприятия содержательного характера;

·       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

·       нормативно-правовое обеспечение;

·       кадровое обеспечение;

·       информационное обеспечение;

·       мониторинг;

·       финансовое обеспечение;

·       материальное техническое обеспечение.

·

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**  
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «СОШ №12»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся «Содружество учащихся», Управляющий совет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**  
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В  МБОУ «СОШ №12»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого направления по реализации проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ответственный за исполнение мероприятия** | |
| **Мероприятие** | | | | | | **Результат** | | | | | | | **Срок реализации** | | | | | | |
| **Дата нач.** | | | | | **Дата оконч** | |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | | | | | | Приказ | | | | | Сентябрь 2020 | | | | | | Сентябрь 2020 | | | | директор школы |
| 2 | Исследование социокультурного пространства  МБОУ “СОШ №12» | | | | | | Аналитическая справка | | | | | Сентябрь 2020 | | | | | | Октябрь  2020 | | | | зам. директора по ВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | | | | | | Анкетирование | | | | | Сентябрь 2020 | | | | | | Октябрь 2020 | | | | социальный педагог |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | | | | | | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования | | | | | Октябрь 2020 | | | | | | Май  2021 | | | | зам. директора по ВР |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:  ·       педагогическое управление воспитательным процессом;  ·       уровень воспитанности учащихся;  ·       эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;  ·       участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | | | | | | Аналитическая справка | | | | | Сентябрь 2020 | | | | | | Ноябрь 2020 | | | | зам. директора по ВР |
| **Мероприятия содержательного характера** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | Разработка проекта программы | | | | | Проект программы воспитания | | | | | Ноябрь 2020 | | | | | | | Апрель 2021 | | | зам. директора по ВР,  зам. директора по НМР,  зам. директора по УВР,  зам. директора по УВР в НШ |
| 6.1 | | Пояснительная записка проекта | | | | | Проект пояснительной записки | | | | | Ноябрь 2020 | | | | | | | Ноябрь  2020 | | |
| 6.2 | | **Раздел** 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | | | | | Проект содержательной части программы | | | | | Декабря 2020 | | | | | | | Января 2021 | | |
| 6.3 | | **Раздел 2** «Цель и задачи воспитания» | | | | | Проект содержательной части программы | | | | | Январь 2021 | | | | | | | Февраль 2021 | | |
| 6.4 | | **Раздел 3** «Виды, формы и содержание деятельности» | | | | | Проект содержательной части программы | | | | | Февраль 2021 | | | | | | | Апрель 2021 | | |
| 6.4.1. | | Инвариантные модули:   * «Классное руководство»; * «Курсы внеурочной деятельности»; * «Работа с родителями»; * «Самоуправление»; * «Профориентация» | | | | | Проект содержательной части программы | | | | | Февраль 2021 | | | | | | | Март 2021 | | |
| 6.4.2. | | Вариативные модули:   * «Ключевые общешкольные дела»; * «Школьные медиа»; * «Экскурсии, экспедиции, походы»; * «Организация предметно-эстетической среды» | | | | | Проект содержательной части программы | | | | | Март 2021 | | | | | | | Апрель  2021 | | |  |
| 6.5 | | **Раздел 4** «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | | | | | Проект содержательной части программы | | | | | Апрель  2021 | | | | | | | Апрель  2021 | | |
| 7 | | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | | | | | Календарный план ВР школы на 2021/2022уч. год | | | | | Май  2021 | | | | | | | Июнь  2021 | | | зам. директора по ВР |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «СОШ №12» | | | Протокол заседания пед. совета | | | | | | | | Май  2021 | | | | | | Май  2021 | | зам. директора по ВР | |
| 9 | | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | | | Протокол общешкольного род. собрания | | | | | | | | Май 2021 | | | | | | Май  2021 | | зам. директора по ВР | |
| 10 | | Обсуждение проекта программы воспитания с активом Управляющего совета школы | | | Протокол заседания Управляющего совета школы | | | | | | | | Май 2021 | | | | | | Май  2021 | | Директор школы | |
| 11 | | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | | | Проект программы воспитания | | | | | | | | Май 2021 г | | | | | | Май  2021 | | зам. директора по ВР | |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №12» по реализации программы воспитания | | | | Локальные акты | | | | | Апрель 2021 | | | | | | Апрель 2021 | | | | зам. директора по ВР,  зам. директора по НМР | |
| 13 | | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | | | | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности | | | | | Сентябрь  2020 | | | | | | Июнь 2021 | | | | директор школы | |
| 14 | | Утверждение программы воспитания.  Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | | | | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | | | | | Июнь 2021 | | | | | | Июнь 2021 | | | | директор школы,  зам. директор по УВР  зам. директор по НМР | |
| **Кадровое обеспечение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | | | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.  Отчет о реализации плана | | | | | | Сентябрь 2020 | | | | | | Июль 2021 | | | зам. директор по УВР  зам. директора по ВР | | |
| 16 | | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «СОШ №12» | | | План МО классных руководителей.  Отчет о реализации плана.  Аналитические справки по итогам проведения семинаров | | | | | | Сентябрь 2020 | | | | | | Июнь 2021 года | | | зам. директора по ВР   рук. МО классных руководителей | | |
| 17 | | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | | | Аналитическая справка | | | | | | Ноябрь 2020 | | | | | | Май 2021 | | | директор школы | | |
| 18 | | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | | | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | | | | | | Ноябрь 2020 | | | | | | Май 2021 | | | директор школы | | |
| **Информационное обеспечение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Размещение программы воспитания в МБОУ «СОШ №12» на официальном сайте школы | | | Сайт школы | | | | | Февраль 2021 | | | | | | Февраль 2021 | | | | зам. директор по ВР | | |
| 20 | | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «СОШ №12» , на официальном сайте школы | | | Сайт школы | | | | | Июнь 2021 | | | | | | Июнь 2021 | | | | зам. директор по УВР | | |
| 21 | | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | | | Сайт школы | | | | | Июнь 2021 | | | | | | Июнь 2021 | | | | зам. директор по ВР | | |
| **Мониторинг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | | Справка | | | | | Один раз в месяц в течение года | | | | |  | | | | | зам. директора по ВР | | | |
| **Финансовое обеспечение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | | Финансовый отчет | | | | | Постоянно | | | | | |  | | | | директор школы | | | |
| 24 | | Соискание грантов | | Аналитическая справка | | | | | В течение учебного года | | | | | |  | | | | зам. директора по УВР,  зам. директор по ВР,  зам. директор по НМР | | | |
| 25 | | Привлечение спонсорской помощи | | Финансовый отчет | | | | | В течение учебного года | | | | | |  | | | | директор школы  зам. директора по АХЧ | | | |
| **Материально-техническое обеспечение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Укрепление материально-технической базы МБОУ «СОШ №12» для реализации программы | Аналитическая справка | | | | | Ноябрь 2020 | | | Июнь 2021 | | | | | | зам. директора по АХЧ | | | | | |